Сведения о выполнении плана работ в 2012г. по содержанию и ремонту общего имущества МКД, находящихся в управлении ООО «Клинская Теплосеть»

| № п/п | Адрес | Наименование работ, объемы | Выполнение | Причины отклонения от плана |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РЭУ №3 |  |  |  |  |
| 1 | Городская территория Майданово, д.6 | Мягкая кровля -8 м2; козырьки-9 м2; подъезды-6 шт; ремонт системы отопления, холодного и горячего водоснабжения-21 м; изоляция труб; восстановление клумб-5 шт; ремонт контейнерной площадки-1 шт; прочистка канализации-60 м. | 100% |  |  |
| 2 | городская территория Майданово, д.7 | Отмостка-64 м2; смена стекол-2,8 м2; двери-4 шт; ремонт системы отопления, холодного и горячего водоснабжения-18 м; изоляция труб; смена электропроводки-6 м; разбивка клумбы-1 шт; | 100% |  |  |
|  |  | антисептирование чердачных деревянных конструкций-1171 м2 . | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
| 3 | городская территория Майданово, д.8 | Отмостка-71 м2 ; ремонт системы отопления-12 м; изоляция труб; | 100% |  |  |
|  |  | устройство спортивной площадки-1 шт | Не выполнено | Уменьшение финансирования по программе |  |
|  |  | антисептирование чердачных деревянных конструкций-1066 м2 . | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
| 4 | городская территория Майданово, д.9 | Шиферная кровля-4 м2; ремонт системы холодного и горячего водоснабжения-9 м; изоляция труб; прочистка канализации-18 м; разбивка клумб-2 шт; | 100% |  |  |
|  |  | антисептирование чердачных деревянных конструкций-887 м2 | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
| 5 | городская территория Майданово, д.10 | Отмостка-161 м2 ; шиферная кровля-5 м2; ремонт системы холодного и горячего водоснабжения-16 м; изоляция труб; прочистка канализации-12 м. | 100% |  |  |
|  |  | антисептирование чердачных деревянных конструкций-885 м2. | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
| 6 | городская территория Майданово, д.13 | Отмостка-117,8 м2 ; подъезды-3 шт; прочистка канализации-18 м; ремонт системы отопления, холодного и горячего водоснабжения-24 м; изоляция труб; восстановление ограждения клумб-12 м; ремонт деревянных полов 12 м2 . | 100% кроме отмостки | Дом включен в адресную программу МО «Переселение граждан из аварийного жилого фонда МО на 2013-2015 годы» |  |
| 7 | городская территория Майданово, д.14 | Шиферная кровля-6 м2; ремонт системы отопления-10 м; изоляция труб; прочистка канализации-8 м; ремонт деревянных полов- 6 м2 ; | 100% |  |  |
|  |  | отмостка-84,3 м2 | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
|  |  | антисептирование чердачных деревянных конструкций-745 м2 . | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
| 8 | городская территория Майданово, д.15 | Отмостка-165 м2 ; антисептирование чердачных деревянных конструкций-1085 м2 ; | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
|  |  | ремонт системы отопления ихолодного водоснабжения-15 м; изоляция труб; прочистка канализации-12 м. | 100% |  |  |
| 9 | городская территория Майданово, д.15а | Мягкая кровля-25 м2; прочистка канализации-24 м; ремонт системы отопления, холодного и горячего водоснабжения-35 м; изоляция труб . | 100% |  |  |
|  |  | ремонт подъездов-8 шт. | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
| 10 | городская территория Майданово, д.16 | Цоколя-68 м2 ; ремонт системы отопления горячего и холодного водоснабжения-18 м; изоляция труб; прочистка канализации-24 м; ремонт хозплощадок из труб-9 м. | 100% |  |  |
|  |  | Отмостка-165,1 м2; антисептирование чердачных деревянных конструкций-962 м2. | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
| 11 | городская территория Майданово, д.17 | Цоколя-59 м2 ; ремонт системы отопления горячего и холодного водоснабжения-23 м; изоляция труб; прочистка канализации-24 м; ремонт деревянных полов-12 м2. | 100% |  |  |
|  |  | Отмостка-161 м2 ; антисептирование чердачных деревянных конструкций-918 м2 | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
| 12 | городская территория Майданово, д.18 | Цоколя-17 м2 ; шиферная кровля-9 м2; ремонт системы отопления горячего и холодного водоснабжения-21 м; изоляция труб; прочистка канализации-21 м; лестничные площадки-14 м2; электровыключатели-3 шт. | 100% |  |  |
|  |  | Отмостка-124 м2 ; антисептирование чердачных деревянных конструкций-1052 м2; смена деревянных дверей на металлические-3 шт; | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
| 13 | городская территория Майданово, д.21 | Подъезды-2 шт; прочистка канализации-15 м; ремонт системы отопления, холодного и горячего водоснабжения-10 м; изоляция труб; восстановление ограждения клумб-36 м; ремонт деревянных полов-12 м2; электровыключатели-2 шт. | 100% |  |  |
|  |  | антисепти рование чердачных деревянных конструкций-674 м2 | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
| 14 | городская территория Майданово, д.23 | Ремонт системы холодного и горячего водоснабжения-18 м; изоляция труб; прочистка канализации-18 м; разбивка клумбы-1 шт; электровыключатели-2 шт; | 100% |  |  |
|  |  | антисептирование чердачных деревянных конструкций-664 м2 . | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
| 15 | городская территория Майданово, д.24 | Изоляция труб-22 м2; прочистка канализации-12 м; электровыключатели-2 шт. | 100% |  |  |
|  |  | антисептирование чердачных деревянных конструкций-664 м2 | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
| 16 | городская территория Майданово, д.30 | Подъезды-2 шт; прочистка канализации-15 м; ремонт системы отопления, холодного и горячего водоснабжения-21 м; изоляция труб; восстановление ограждения клумб-36 м; ремонт бетонных полов 6 м2 | 100% |  |  |
|  |  | антисептирование чердачных деревянных конструкций-762 м2. | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
| 17 | городская территория Майданово, общ №5 | Цоколя-134 м2 | 100% |  |  |
|  |  | мягкая кровля- 24м2 ; ремонт системы отопления горячего и холодного водоснабжения-44 м; изоляция труб; прочистка канализации-32 шт; ремонт контейнерных площадок из труб-4 м; смена труб канализации-24 м; электромонтажные работы, сантехнические; ремонт оконных и дверных блоков, остекление. | 100% |  |  |
| 18 | городская территория Майданово, д.33, общ №4 | Шиферная кровля- 8 м2 ; ремонт системы холодного водоснабжения-6 м; смена радиаторов-3 шт; прочистка канализации-34 м; замена электрокабеля-35 м, сантехнические работы; ремонт оконных и дверных блоков, остекление. | 100% |  |  |
| 19 | городская территория Майданово, ул.Радищева, д.68 | Шиферная кровля- 8 м2 ; мягкая кровля- 9м2 ; ремонт деревянных полов-15 м2. | 100% |  |  |
|  |  | антисептирование чердачных деревянных конструкций-74,7 м2 | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
| 20 | городская территория Майданово, ул.Радищева, д.70 | Цоколя-56 м2 ; шиферная кровля- 5 м2 ; ремонт системы отопления -48 м . | 100% |  |  |
|  |  | антисептирование чердачных деревянных конструкций-340 м2 | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
| 21 | городская территория Майданово, ул.Радищева, д.71 | Ремонт подъездов-3 шт; ремонт системы отопления и холодного водоснабжения-12 м; изоляция труб; сантехнические работы; ремонт оконных и дверных блоков, остекление; ограждения клумб из труб-72 м | 100% |  |  |
|  |  | Отмостка- 88 м2 . | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г., в связи с Неблагоприятными погодными условиями |  |
| 22 | городская территория Майданово, ул.Радищева, д.72 | Отмостка- 88,4 м2 ; ремонт подъездов-3 шт; | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
|  |  | изоляция труб; смена запорной арматуры-3 шт; ремонт дверных блоков, остекление; ограждения клумб из труб-72 м ;прочистка канализации-12 м; смена электровыключателей-2 шт | 100% |  |  |
| 23 | городская территория Майданово, ул.Радищева, д.73 | Отмостка- 66 м2 ; | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г., в связи с Неблагоприятными погодными условиями |  |
|  |  | ремонт подъездов-2 шт; шиферная кровля-6 м2; смена запорной арматуры-7 шт; ремонт дверных блоков, ограждения клумб из труб-52 м ;прочистка канализации-8 м; смена электровыключателей-2 шт | 100% |  |  |
|  | РЭУ №4 |  |  |  |  |
| 24 | г.Клин, Ленинградское шоссе, д.31 (1/2 дома) | шиферная кровля-101,2 м2; | Не выполнено | Не выделены средства |  |
| 25 | г.Клин, Ленинградское шоссе, д.44 | Смена радиатора (4 секции), + рем. откосов – 20,7 м2, смена отливов – 48 шт., ремонт балкона кв.34 -2 м2, смена уголков, тройников – 6шт., кровля над входом в подвал из профлиста – 7,1 м2 | 100% |  |  |
| 26 | г.Клин, Ленинградское шоссе, д.44А | Ремонт балкона кв.35 -6,27 м2; + ремонт мягкой кровли – 195 м2 , ремонт окон, откосов – 9,4 м2, смена отливов – 16 шт. | 100% |  |  |
|  | г.Клин, Ленинградское шоссе, д.44б | +Смена сгона, муфты, бочонка( отопление) – 6 шт, смена вентеля – 3шт.; ремонт мягкой кровли – 12 м2 , ремонт окон, откосов – 9,4 м2, смена отливов – 16 шт. | 100% |  |  |
| 27 | г.Клин, Ленинградское шоссе, д.46 | Смена остекления- 0,6 м2 ; штукатурка цоколей-7,95 м2; окраска цоколей-72 м2 ; установка доводчиков -2 шт; замена вентиля д32 на горячей воде; изоляция труб на чердаке; | 100% |  |  |
|  |  | замена вентиля д32 на горячей воде; изоляция труб на чердаке устройство козырька. | Выполнено | Эл. кабель на фасаде заменен, козырек над изоляторами не требуется |  |
| 28 | г.Клин, Ленинградское шоссе, д.48 | Смена остекления- 0,5 м2 ; штукатурка цоколей-5,1 м2; окраска цоколей-69,9 м2 ; установка доводчиков -2 шт; замена задвижки д50 на горячей воде +Смена вентиля 32 – 1шт. | 100% |  |  |
|  |  | устройство козырька. | Не требуется |  |  |
| 29 | г.Клин, Ленинградское шоссе, д.50 | Смена остекления- 0,8 м2; штукатурка цоколей-2,5 м2; окраска цоколей-52 м2; установка доводчиков -2 шт; замена задвижки д50 на горячей воде; + Смена вентиля 32( гор. вода); изоляция труб – 20 м.п. | 100% |  |  |
|  |  | устройство козырька | Не требуется |  |  |
| 30 | г.Клин, Ленинградское шоссе, д.52/1 | Крыльца (стяжка)-16,5 м2 ; | Не выполнено | Неблагоприятные погодные условия |  |
|  |  | +Смена канализации 110 – 2м.п.; смена крана шарового – 1 шт.; сгон, муфта – 15 шт.(отопление); кран пробк. – 5шт.(отопление); ремонт балкона кВ.19 - 2 м2; смена блока выхода на кровлю – 1 шт., ремонт входов в подвал – 3 шт. | 100% |  |  |
| 31 | г.Клин, Ленинградское шоссе, д.54/2 | Установка доводчиков (2,3 подъезд)-2 шт.;+ ремонт входов в подвал – 3 шт. | 100% |  |  |
|  |  | крыльца (стяжка)-15,51 м2 | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
| 32 | г.Клин, ул. Ломоносова, д.10/8 | Замена вентиля д32 на холодной воде-1 шт. | 100% |  |  |
| 33 | г.Клин, Ломоносовский пр-д, д.3 | Мягкая кровля-101,2 м2 ; | Не выполнено | Начался капремонт кровли по федеральной программе |  |
|  |  | +Смена канализации 110 – 5м.п. | 100% |  |  |
| 34 | г.Клин, Ломоносовский пр-д, д.4 | штукатурка цоколей-8,2 м2; окраска цоколей-78 м2 | 100% |  |  |
| 35 | г.Клин, Ломоносовский пр-д, д.12/8 | штукатурка цоколей-12,96 м2; окраска цоколей-78,3 м2; | 100% |  |  |
|  |  | отмостка- 75 м2 | Не выполнено | Не получили асфальт. смесь |  |
| 36 | г.Клин, ул.Молодежная, д.1/4 | штукатурка цоколей-4 м2; окраска цоколей-47,3 м2 | 100% |  |  |
| 37 | г.Клин, ул.Молодежная, д.2 | Смена радиатора – 1шт. (7 секций), изоляция труб- 5 м.п. | 100% |  |  |
| 38 | г.Клин, ул.Молодежная, д.4/6 | штукатурка цоколей-8,6 м2; окраска цоколей-75,8 м2 | 100% |  |  |
| 39 | г.Клин, ул.Молодежная, д.5 | Крыльца (стяжка)-5,4 м2 ; | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
|  |  | +Смена вентиля – 2 шт. (хол. вода); смена трубы РР – 33 м.п.(гор.вода); установка доводчиков – 2 шт. | 100% |  |  |
| 40 | г.Клин, ул.Молодежная, д.11 | Кровля над входами в подвал из профлиста-31,5 м2 ; установка доводчиков - 2 шт. + Смена сгонов, муфт, бочонков – 6шт., смена трубы РР 20 – 16м.п. | 100% |  |  |
| 41 | г.Клин, Молодежный пр-д, д.4 | Крыльца (стяжка)-10,4 м2 ; | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
|  |  | + ремонт входов в подвал – 3 шт. | 100% |  |  |
| 42 | г.Клин, Молодежный пр-д, д.8 | Кровля над входом в подвал из профлиста-28,9 м2 ; | 100% |  |  |
| 43 | г.Клин, Молодежный пр-д, д.10 | Смена радиатора (7 секций); изоляция труб. + Смена крана пр. – 3шт. (отопление); ремонт штукатурки крыльца – 2,5м2 ; кровля над входом в подвал из профлиста – 30,3 м2; ремонт окон. отливов –33,7 м2, смена отливов – 24 шт | 100% |  |  |
| 44 | г.Клин, ул.Калинина, д.3 | +Смена канализации – 2м.п, смена бочонка 32(гор.вода) – 3 шт. | 100% |  |  |
|  |  | Устройство козырька | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
| 45 | г.Клин, ул.Калинина, д.9 | Крыльца(стяжка) – 6,3 м2 ; +Смена крана – 4шт.( холл.вода); смена задвижки 100 – 1 шт. (отопление); ремонт балкона кВ.22 – 9,9 м2 ; ремонт окон, откосов – 19,9 м2, смена отливов – 10 шт. | 100% |  |  |
| 46 | г.Клин, ул.Калинина, д.13 | +Смена вентиля – 24шт. (отопление); смена кранов – 2шт. (отопление); ремонт окон, откосов – 4,5 м2, смена отливов – 16 шт. | 100% |  |  |
|  |  | Окраска газовых труб-7,8 м2 ; крыльца (стяжка) | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
| 47 | г.Клин, ул.Герцена, д.5 | Окраска газовых труб-20,3 м2 ; | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
|  |  | + ремонт крылец р-ром 2 подъезд; ремонт окон, откосов – 14,1 м2, смена отливов – 8 шт. | 100% |  |  |
| 48 | г.Клин, ул.Белинского, д.6 | +ремонт окон, откосов – 10,3 м2, смена отливов – 24 шт.; cмена кранов – 9 шт.(отопление); муфты РРRC – 20 шт.; вентелей – 5шт.(отопление) | 100% |  |  |
|  |  | Мягкая кровля-101,2 м2 ; | Не выполнено | Начался капремонт кровли по федеральной программе |  |
| 49 | г.Клин, ул.Белинского, д.4 | +Кирпичн. кладка входа в подвал 6 подъезда – 9,3 м2 ремонт крылец р-ром 1,2,3 подъезд-6,7 м2 ; ремонт окон, откосов – 46,1 м2, смена отливов – 48 шт.; Смена крана пр. – 2шт; смена уголков, тройников, муфты – 15шт, кран шаровой -2 шт. | 100% |  |  |
| 50 | г.Клин, ул. Ломоносова, д.1 | Смена тройников, уголка – 12шт.(отопление), кран пробк. – 8 шт.(отопление), вентиль – 8шт. (отопление), | 100% |  |  |
| 51 | г.Клин, ул. Ломоносова, д.3 | Смена кранов отопления – 4шт., смена тройников, муфт – 10шт., ; ремонт окон. откосов – 14,6 м2, смена отливов – 24 шт. | 100% |  |  |
| 52 | г.Клин, Ломоносовский пр-д, д.9 | Смена труб канализации – 4 м.п., смена трубы(отопление) – 15 м.п., смена вентелей – 2шт., смена кранов – 2шт., ремонт окон. откосов – 34,6 м2, смена отливов – 16 шт | 100% |  |  |
| 53 | г.Клин, 2 Спартаковская, д.2 | ремонт окон. откосов – 14 м2, смена отливов – 6 шт | 100% |  |  |
| 54 | г.Клин, 2 Спартаковская, д.4 | ремонт окон. откосов – 8,7 м2, смена отливов – 15 шт., вентиль брр – 1шт., (гор.вода), задвижка 50 – 2шт.(гор.вода) | 100% |  |  |
| 55 | г.Клин, Мичурина, д.10 | Смена вентиля 20 – 4шт. (отопление) ; ремонт мягкой кровли – 12 м2 , ремонт окон, откосов – 9,8 м2, смена отливов – 16 шт. | 100% |  |  |
| 56 | г.Клин, Мичурина, д.7 | кровля над входом в подвал из профлиста – 8,4 м2; ремонт окон. откосов –11,5 м2, смена отливов – 10 шт | 100% |  |  |
| 57 | г.Клин, Мичурина, д.25 | ремонт штук-ки стен– 37 м2, отмостки – 11,8 м2; | 100% |  |  |
| 58 | г.Клин, Колхозный пер., д.8 | ремонт штук-ки стен фасада– 19,5 м2 | 100% |  |  |
| 59 | г.Клин, ул. Чернышевского, д.3 | Смена тройников, уголков – 5шт.( гор.вода), смена труб канализации – 5м.п.., смена кранов – 3( отпление). | 100% |  |  |
| 60 | г.Клин, ул. Железнодорожная, д.35 | Ремонт 2 подъезда после пожара и мест общего пользованиея в кв.5, ремонт окон, откосов – 5,04 м2, смена отливов – 2 шт. | 100% |  |  |
| 61 | г.Клин, ул. Лысенко, д.2 | Смена трубы – 2м.п., смена муфты – 5шт., смена вентиля – 1 шт. | 100% |  |  |
|  | РЭУ «Слобода» |  |  |  |  |
| 62 | д.Захарово, д.9 | Остекление-11 м2; ремонт дверей-2 шт; слухового окна -1 шт. | 100% |  |  |
| 63 | д.Аксеново, д.1 | Отмостки- 8 м2 . | 100% |  |  |
| 64 | д.М-Борщевка, д.37 | Ремонт ковли над входом в подвал- 5,2 м2. | 100% |  |  |
| 65 | д.Слобода, ул.Центральная , д.4 | Ремонт мягкой кровли-115 м2; ремонт балконных плит -7 шт | 100% |  |  |
| 66 | д.Слобода, ул.Центральная , д.6 | штукатурка цоколей-38 м2; отмостки-22 м2 . | 100% |  |  |
| 67 | д.Слобода, ул.Центральная, д.10 | Ремонт мягкой кровли-125 м2; колпаки вытяжных шахт-10,4 м2 (4 шт). | 100% |  |  |
| 68 | д.Слобода, ул.Центральная, д.15 | Ремонт мягкой кровли-170 м2; штукатурка цоколей-45 м2; крыльца-3,5 м2 . | 100% |  |  |
|  | РЭУ «Воздвиженское» |  |  |  |  |
| 69 | с.Воздвиженское, д.5 | Ремонт а/б отмосток-164 м2 | 100% |  |  |
| 70 | с.Воздвиженское, д.8 | Ремонт подъездов-4 шт | 100% |  |  |
| 71 | с.Воздвиженское, д.9 | Ремонт а/б отмосток-164 м2, | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
| 72 | с.Воздвиженское | Ремонт малых форм на детских площадках, скамеек,ремонт и покраска парапетов-2200м. | 100% |  |  |
| 73 | с.Воздвиженское, д.15,12 | Шиферная кровля-20 м2. | Не выполнено | Включили в план капитального ремонта по фед. программе в 2013г. |  |
| 74 | д.Некрасино д.18,18 А | Мягкая кровля-50 м2. |  |  |  |
| 75 | п.Выголь, ул.Ленина, д.3,2 | Замена подъездных дверей -2 шт. | 100% |  |  |
| 76 | п.Выголь, ул.Ленина, д. 4 | Установка малых форм на детских площадках | 100% |  |  |
| 77 | п.Выголь, ул.Лесная, д.7 | Установка малых форм на детских площадках | 100% |  |  |
| 78 | п.Выголь, ул.Лесная, д.8 | Мягкая кровля-30 м2. | 100% |  |  |
| 79 | д. Васильково, д. 38 | Установка малых форм на детских площадках | 100% |  |  |
|  | РЭУ «Зубово» |  |  |  |  |
| 80 | пос.Зубово, ул.Школьная, д.4 | Ремонт отмосток-79 м2 | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г., в связи с непоступлением асфальт. смеси |  |
| 81 | пос.Зубово, ул.Школьная, д.6 | Ремонт отмосток-75 м2, | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г., в связи с непоступлением асфальт. смеси |  |
|  |  | Ремонт слуховых окон | 100% |  |  |
| 82 | пос.Зубово, ул.Школьная, д.7 | Ремонт слуховых окон | 100% |  |  |
| 83 | пос.Зубово, ул.Школьная, д.8 | Ремонт отмосток-75 м2, | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г., в связи с непоступлением асфальт. смеси |  |
|  |  | Ремонт слуховых окон | 100% |  |  |
| 84 | пос.Зубово, ул.Школьная, д.10 | Шиферная кровля входов в подвал-34,3 м2. | 100% |  |  |
| 85 | пос.Зубово, ул.Школьная, д.11 | Шиферная кровля входов в подвал-22 м2; цоколя-205 м2 ХВС-8 м | 100% |  |  |
| 86 | пос.Зубово, ул.Школьная, д.12 | Ремонт системы канализации- 2 м; цоколя-205 м2; вход в подвал-16 м2. | 100% |  |  |
| 87 | пос.Зубово, ул.Школьная, д.13 | Ремонт подъездов -488 м2; цоколя-205 м2 ХВС-6 м | 100% |  |  |
| 89 | пос.Зубово, ул.Школьная, д.14 | Ремонт цоколей-206 м2; подъездов-475 м2; ХВС-25 м | 100% |  |  |
| 90 | пос.Зубово, ул.Школьная, д.15 | Ремонт шиферной кровли- 15 м2, слуховых окон, цоколя-205 м2, кровля входа в подвал-16 м2; подъездов-480 м2 | 100% |  |  |
| 91 | пос.Зубово, ул.Школьная, д.16 | Ремонт шиферной кровли- 8 м2, слуховых окон; подъездов-482 м2 | 100% |  |  |
| 92 | пос.Зубово, ул.Школьная, д.17 | Ремонт шиферной кровли-18 м2; слуховых окон, кровля входа в подвал-16 м2 | Не выполнено | Включена в капремонт кровли по федеральной программе на 2013г. |  |
| 93 | пос.Зубово, ул.Школьная, д.18 | Ремонт шиферной кровли-6 м2; цоколя-205 м2; подъездов-478 м2 | 100% |  |  |
| 94 | пос.Зубово, ул.Октябрьская, д.5 | Смена электропроводки-135м | 100% |  |  |
| 95 | пос.Зубово, ул.Октябрьская, д.7 | Ремонт системы водопровода- 20 м | 100% |  |  |
| 96 | пос.Зубово, ул.Первомайская, д.15 | Ремонт деревянных крылец-16,8 м2 | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
| 97 | пос.Зубово, ул.Первомайская, д.16 | Смена электропроводки-23 м | 100% |  |  |
|  |  | Отмостки-56 м2 | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г., в связи с непоступлением асфальт. смеси |  |
| 98 | пос.Зубово, ул.Первомайская, д.17 | Отмостки-57 м2 | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г., в связи с непоступлением асфальт. смеси |  |
| 99 | пос.Зубово, ул.Первомайская, д.18 | Ремонт кровли пристройки-42 м2 Деревянных крылец-12,8 м2, шиферной кровли-15 м2 | 100% |  |  |
| 100 | пос.Зубово, ул.Первомайская, д.20 а | Ремонт деревянных крылец-8,6 м2 (кв.1) 8,6 м2-(кв.2); отмостки-74 м2; шиферной кровли-18 м2 | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
| 101 | пос.Зубово, ул.Первомайская, д.38 | Ремонт деревянных крылец-8,6 м2; шиферной кровли-20 м2 | 100% |  |  |
| 102 | дер.Соголево, д.1а | Шиферная кровля входов в подвал-22 м2; цоколя-7,5 м2 | 100% |  |  |
| 103 | дер.Соголево, д.2а | Шиферная кровля входов в подвал-22,3 м2; цоколя-8 м2; входных дверей | 100% |  |  |
| 104 | дер.Соголево, д.3а | Ремонт слуховых окон, входных дверей | 100% |  |  |
| 105 | дер.Соголево, д.4а | Ремонт слуховых окон | 100% |  |  |
| 106 | пос.Зубово, ул.Новая, д.21 | Отмостки-54 м2 | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г., в связи с непоступлением асфальт. смеси |  |
| 107 | пос.Зубово, ул.Новая, д.22 | ХВС-20 м; отмостки-54 м2 | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
| 108 | пос.Зубово, ул.Новая, д.23 | Ремонт фасада- 410 м2 | 90% | Неблагоприятные погодные условия |  |
| 109 | пос.Зубово, ул.Новая, д.24 | Ремонт системы водопровода- 12 м; входных дверей | 100% |  |  |
| 110 | пос.Зубово, ул.Новая, д.25 | Ремонт входных дверей | 100% |  |  |
| 111 | пос.Зубово, ул.Новая, д.26 | Ремонт входных дверей | 100% |  |  |
| 112 | пос.Зубово, ул.Новая, д.27 | Ремонт входных дверей | 100% |  |  |
| 113 | пос.Зубово, ул.Новая, д.28 | Отмостки-54 м2 | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г., в связи с непоступлением асфальт. смеси |  |
| 114 | пос.Зубово, ул.Новая, д.29 | Ремонт цементных полов-52,7 м2 | 100% |  |  |
| 115 | дер.Струбково, д.4 | Ремонт мягкой кровли- 52,8 м2; цоколя-6 м2 | 100% |  |  |
| 116 | дер.Струбково, д.5 | цоколя-7,5 м2 | 100% |  |  |
| 117 | дер.Струбково, д.14 | ХВС-10 м | 100% |  |  |
| 118 | дер.Струбково, д.15 | Ремонт шиферной кровли-12 м2; цоколя-11 м2; входных дверей | 100% |  |  |
| 119 | дер.Струбково, д.16 | Ремонт шиферной кровли-15 м2; слуховых окон, цоколя-10,4 м2 | 100% |  |  |
| 120 | дер.Струбково, д.17 | Ремонт шиферной кровли-10 м2; слуховых окон | 100% |  |  |
| 121 | дер.Струбково, д.18 | Ремонт системы канализации- 5 м; слуховых окон; шиферной кровли-10 м2 | 100% |  |  |
| 122 | дер.Струбково, д.19 | Мягкая кровля- м2; цоколя-5,8 м2 | 100% |  |  |
| 123 | дер.Струбково, д.20 | ХВС-18 м; цоколя- 4,7 м2 | 100% |  |  |
| 124 | п.Н-Щапово, д.10 | ХВС-11 м | 100% |  |  |
| 125 | п.Н-Щапово, д.11 | Ремонт запорной арматуры на ГВС-3 крана | 100% |  |  |
| 126 | п.Н-Щапово, д.15 | ХВС-8 м | 100% |  |  |
| 127 | п.Н-Щапово, д.19 | Ремонт мягкой кровли-60,3 м2 | 100% |  |  |
| 128 | п.Н-Щапово, д.21 | ХВС-15 м | 100% |  |  |
| 129 | д.Опалево, д.45, кв.1 | Ремонт деревянных крылец-12,8 м2 | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
| 130 | д.Напругово, д.48, кв.2 | Ремонт деревянных крылец-8,6 м2 | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
|  | РЭУ «Клинский» |  |  |  |  |
| 131 | пос.Чайковского, д.9А | Устройство декоративного заборчика- 70м | 100% |  |  |
| 132 | пос.Чайковского, д.10 | Остекление-5,3 м2; ремонт систем отопления, горячего и холодного водоснабжения-8 м; смена запорной арматуры -6 шт; окраска металлического забора-56 м | 100% |  |  |
| 133 | пос.Чайковского, д.11 | Мягкая кровля-4 м2 ;остекление-3,2 м2; окраска металлического забора-64,2 м | 100% |  |  |
| 134 | пос.Чайковского, д.12 | Остекление-3,4 м2; окраска металлического забора-127,3 м ; ремонт систем горячего и холодного водоснабжения-3 м; смена запорной арматуры -5 шт | 100% |  |  |
| 135 | пос.Чайковского, д.13 | Ремонт и покраска малых форм, скамеек-210 м2; окраска металлического забора-114 м |  |  |  |
|  |  | ремонт балкона-1 шт (кв.10); подъезды-4 шт; | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013-2014г.г. |  |
| 136 | пос.Чайковского, д.17 | Ремонт системы горячего и холодного водоснабжения, канализации-3 м; смена запорной арматуры-4 шт; ремонт и покраска малых форм и декоративного забора-210 м2 . | 100% |  |  |
| 137 | пос.Чайковского, д.20 | Ремонт и покраска цоколя-36 м2 ; ремонт системы горячего и холодного водоснабжения, канализации-2,2 м; смена запорной арматуры -2 шт; остекление-2,8 м2 . | 100% |  |  |
| 138 | пос.Чайковского, д.21 | Ремонт и покраска малых форм, декоративного забора-98 м2; ремонт подъездов-4 шт; остекление-3,3 м2 . | 100% |  |  |
| 139 | пос.Чайковского, д.23 | Ремонт и покраска малых форм, декоративного забора-98 м2; остекление-3,2 м2 . | 100% |  |  |
| 140 | пос.Чайковского, д.25 | Ремонт и покраска малых форм, декоративного забора-56 м2 | 100% |  |  |
| 141 | дер.Мисирево, ул.Фроловская, д.6 | Ремонт фасада-80,5 м2 | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
| 142 | дер.Давыдково, д.29 | Шиферная кровля-42 м2 | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
|  | РЭУ «Решетниково» |  |  |  |  |
| 143 | дер.Бирево, д.1 | Ремонт отмосток-125 м2 |  | Из-за пожара был выполнен ремонт подъездов |  |
| 144 | дер.Бирево, д.2 | Ремонт отмосток-88 м2, тротуаров -32 м2; подъездов -120 м2 | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
| 145 | дер.Бирево, д.3 | Ремонт козырька-3,12 м2; оконного и дверного блока; + ремонт цоколя, канализации | 100% |  |  |
|  |  | Ремонт отмостки-68 м2, подъездов -68 м2 | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
| 146 | дер.Бирево, д.4 | Ремонт козырька-3,7 м2; отмосток-87 м2; тротуара-125 м2; подъездов -210 м2 | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
|  |  | Ремонт дверей -6.8 м2 | 100% |  |  |
| 147 | дер.Бирево, д.5 | Ремонт козырька 3,7 м2; отмосток-88 м2; тротуров- 18 м2; подъездов -210 м2 | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
|  |  | Ремонт дверей -6.8 м2 | 100% |  |  |
| 148 | дер.Бирево, д.6 | Ремонт козырька-3,06 м2; отмостки- 87 м2; заездного кармана -120 м2; подъездов -210 м2 | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
|  |  | Ремонт дверей -6.8 м2 | 100% |  |  |
| 149 | дер.Бирево, д.7 | Ремонт козырька, дверей + канализация | 100% |  |  |
|  |  | отмостки-68 м2; подъездов -110 м2 | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
| 150 | дер.Бирево, д.8 | Ремонт дверей, козырьков; | 100% |  |  |
|  |  | отмостки-58 м2; подъездов -290 м2 | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
| 151 | с.Спас-Заулок, ул.Зеленая, д.2 | Цоколя- 75,8 м2 | 100% |  |  |
| 152 | с.Спас-Заулок, ул.Центральная, д.5 | Окраска цоколей -80 м2; подъезды-3 шт | 100% |  |  |
| 153 | с.Спас-Заулок, ул.Центральная, д.6 | Отмостка- 117,7 м2; | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
|  |  | установка малых форм-2 шт | 100% |  |  |
| 154 | с.Спас-Заулок, ул.Центральная, д.7 | Отмостка- 118,7 м2 | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
| 155 | с.Спас-Заулок, ул.Центральная, д.8 | Цоколя- 52,5 м2 | 100% |  |  |
| 156 | с.Спас-Заулок, ул.Центральная, д.9 | Асфальтирование дорожек- 45 м2; замена труб канализации-34 м | Не выполнено | Включили в план капитального ремонта по фед. программе в 2013г. |  |
| 157 | с.Спас-Заулок, ул.Центральная, д.10 | Кровля- 27 м2, | 100% |  |  |
|  |  | установка малых форм-3 шт; смена запорной арматуры на холодной и горячей воде-21 шт. | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
| 158 | с.Спас-Заулок, ул.Центральная, д.11 | Установка металлических дверей-4 шт;отмостка-145,6 м2; система канализации-42 м; | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
|  |  | установка малых форм-7 шт. | 100% |  |  |
| 159 | с.Спас-Заулок, ул.Центральная, д.12 | установка металлических дверей- 2 шт; малых форм-6 шт | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
| 160 | с.Спас-Заулок, ул.Центральная, д.13 | Установка металлических дверей- 3 шт, смена запорной арматуры- 1 шт. | 100% |  |  |
| 161 | с.Спас-Заулок, ул.Центральная, д.14 | установка металлических дверей- 2 шт, | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
|  |  | система канализации-50 м; установка малых форм-4 шт | 100% |  |  |
| 162 | с.Спас-Заулок, ул.Центральная, д.15 | Установка металлических дверей- 3 шт | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
| 163 | с.Спас-Заулок, ул.Центральная, д.17 | Смена запорной арматуры (гвс)-2 шт | 100% |  |  |
| 164 | р.п.Решетниково, ОПМС-1, д.1 | ремонт ж/б козырьков -2 шт | 100% |  |  |
| 165 | р.п.Решетниково, ОПМС-1, д.2 | ремонт ж/б козырьков -2 шт | 100% |  |  |
| 166 | р.п.Решетниково, ОПМС-1, д.3 | ремонт ж/б козырьков -2 шт | 100% |  |  |
| 167 | р.п.Решетниково, ОПМС-1, д.4 | ремонт ж/б козырьков -2 шт | 100% |  |  |
| 168 | р.п.Решетниково, ОПМС-1, д.5 | ремонт ж/б козырьков -2 шт | 100% |  |  |
| 169 | р.п.Решетниково, ОПМС-1, д.6 | ремонт ж/б козырьков -2 шт | 100% |  |  |
| 170 | р.п.Решетниково, ОПМС-1, д.7 | ремонт ж/б козырьков -2 шт | 100% |  |  |
| 171 | р.п.Решетниково, ОПМС-1, д.8 | ремонт ж/б козырьков -2 шт | 100% |  |  |
| 172 | р.п.Решетниково, ОПМС-1, д.9 | ремонт ж/б козырьков -2 шт | 100% |  |  |
| 173 | р.п.Решетниково, ОПМС-1, д.10 | Смена запорной арматуры-2 шт. | 100% |  |  |
| 174 | р.п.Решетниково, ОПМС-1, д.11 | ремонт ж/б козырьков -2 шт. | 100% |  |  |
| 175 | р.п.Решетниково, ОПМС-1, д.12 | ремонт ж/б козырьков -2 шт. | 100% |  |  |
| 176 | р.п.Решетниково, ОПМС-1, д.13 | Цоколя-159,3 м 2 | 100% |  |  |
| 177 | р.п.Решетниково, ОПМС-1, д.15 | Замена труб (гвс)-160 м; установка металлических дверей-4 шт | 100% |  |  |
| 178 | р.п.Решетниково, ул.Лесная, д.2 | Замена окон на ПВХ-4,68 м2 ; | 100% |  |  |
| 179 | р.п.Решетниково, ул.Лесная, д.5 | ремонт подъездов | 100% |  |  |
| 180 | р.п.Решетниково, ул.Лесная, д.6 | ремонт подъездов | 100% |  |  |
| 181 | р.п.Решетниково, ул.Лесная, д.7 | подъезды- ; заездной карман-350 м2; | 100% |  |  |
| 182 | р.п.Решетниково, ул.Лесная, д.20 | Цоколя-39,13 м 2 ;смена дверей на метал -лические- 3 шт; установка малых форм- 3 шт. | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
|  |  | ремонт подъездов | 100% |  |  |
| 183 | р.п.Решетниково, ул.Лесная, д.21 | Цоколя-39,13 м 2 | 100% |  |  |
| 184 | р.п.Решетниково, ул.Фабричная, д.3 | Устройство а/ б отмостки-37,3 м2. |  | Снят с обслуживания |  |
| 185 | р.п.Решетниково, ул.Фабричная, д.4 | Устройство а/ б отмостки-39,8 м2 | Не выполнено | Дом включен в адресную программу МО «Переселение граждан из аварийного жилого фонда МО на 2013-2015 годы» |  |
| 186 | р.п.Решетниково, ул. Парковая, д.4А | устройство ограждений цветников-70,5 м | 100% |  |  |
| 187 | р.п.Решетниково, ул. Парковая, д.5 | замена окон на ПВХ-27,44 м2 ;установка горки-1 шт. | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
| 188 | р.п.Решетниково, ул. Парковая, д.6 | Обшивка фасада сайдингом-114,3 м2 | Не выполнено | Дом включен в адресную программу МО «Переселение граждан из аварийного жилого фонда МО на 2013-2015 годы» |  |
| 189 | р.п.Решетниково, ул. Парковая, д.9 | Подъезды- шт; кровля над входов в подвал-1 шт; замена окон на ПВХ-6,52 м2 . | 100% |  |  |
| 190 | р.п.Решетниково, ул. Молодежная, д.6 | Устройство заездного кармана-420 м2 | 100% |  |  |
| 191 | р.п.Решетниково, ул. Молодежная, д.8 | Отмостки-219,9 м2; цоколя-117,1 м2; заездной карман-300 м2 | 100% |  |  |
| 192 | р.п.Решетниково, ул. Молодежная, д.9 | Отмостки-219,9 м2; цоколя-117,1 м2; заездной карман-420 м2 | 100% |  |  |
| 193 | р.п.Решетниково, ул. Центральная, д.24 | Обшивка фасадов сайдингом-331,2 м2 | Не выполнено | Дом включен в адресную программу МО «Переселение граждан из аварийного жилого фонда МО на 2013-2015 годы» |  |
| 194 | р.п.Решетниково, ул. Центральная, д.27 | смена дверей на металлические- 1 шт | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
| 195 | р.п.Решетниково, ул. Центральная, д.51 | устройство ограждений цветников-48 м | 100% |  |  |
| 196 | р.п.Решетниково, ул. Центральная, д.53 | смена дверей на металлические- 3 шт; | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
| 197 | п.Туркмен, ул. Центральная, д.58 | Штукатурка, покраска фасада- 492,2 м2 | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
|  |  | Заделка трещин | 100% |  |  |
| 198 | п.Туркмен, ул. Центральная, д.59 | Штукатурка, покраска фасада- 492,2 м2 | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
|  |  | Заделка трещин | 100% |  |  |
| 199 | п.Туркмен, ул. Центральная, д.60 | Штукатурка, покраска фасада- 492,2 м2 | Не выполнено | Перенесено в план работ на 2013г. |  |
|  |  | Заделка трещин | 100% |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |